## Página1
PLANEJAMENTO 30 abr - 14 maio
Responsável | Programação | Status | AP2 | Status | APS | Status | GN | Status
Laís Fiori | Integração frontend e backend das telas de login e cadastro | Finalizado | Figma para apresentação de identidade visual - Tela matérias | Finalizado | Nenhuma atividade relacionada ao tcc | Finalizado | Nenhuma atividade relacionada ao tcc | Finalizado
Luma Ramos |  |  | Elaboração dos slides de identidade visual | Finalizado
Luciano Luz | Segurança do sistema / Autenticação (jwt) | Finalizado | Figma para apresentação de identidade visual - Tela flashcards | Finalizado
Pedro Pimenta |  |  | Figma para apresentação de identidade visual- Tela agenda | Finalizado
Anna Beatriz Valderrama | Frontend das telas inicial de flashcards, matérias e tópicos | Finalizado | Criação do logotipo e do símbolo | Finalizado
Ana Luiza Aguiar |  |  | Ficha técnica; Figma para apresentação de identidade visual- Tela inicial | Finalizado