## Página1
PLANEJAMENTO 15 abr - 29 abr
Responsável | Tarefa |  | Status
Laís Fiori | Backend das telas Tópicos e Atividades | Entregas AP2 + Figma | Finalizado
Luma Ramos
Luciano Luz | Backend das telas Login e Cadastro |  | Finalizado
Pedro Pimenta
Anna Beatriz Valderrama | Frontend da tela Inicial |  | Finalizado
Ana Luiza Aguiar | Frontend das telas Login e Cadastro |  | Em andamento